**Отчет**

**об** **исполнении** **Программы** **комплексного** **развития** **социальной** **инфраструктуры** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области на** **2019-2023** **годы** **и** **на** **период** **до** **2033** **года** **за** **2021** **год**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский от 11.11.2019г. № 71-п (в редакции постановлений Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от 19.12.2018 г. № 45-п).

**Перечень** **основных** **мероприятий** **Программы** **в** **2021** **г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Обеспечение** **эффективного** **осуществления** **полномочий** **Администрацией** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области»** |
| 1 | Своевременная выплата заработной платы работникам Администрации | Повышение качества и эффективности административно – управленческих процессов |
| 2 | Своевременное перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды | Повышение качества и эффективности административно – управленческих процессов |
| 3 | Обеспечение наличия телефонной связи и сети Интернет | Создание условий для функционирования АСП и оказания муниципальных услуг |
| 4 | Организация освещения, отопления и оплаты коммунальных услуг | Создание условий для функционирования АСП и оказания муниципальных услуг |
| 5 | Обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, необходимого для работы Администрации | Создание условий для функционирования АСП и оказания муниципальных услуг |
| 6 | Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью Администрации | Создание условий для функционирования АСП и оказания муниципальных услуг |
| 7 | Закупка и оплата материальных запасов. | Создание условий для функционирования АСП и оказания муниципальных услуг |
| 8 | Уплата прочих налогов и сборов | Создание условий для функционирования АСП и оказания муниципальных услуг |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Защита** **населения** **и** **территории** **от** **чрезвычайных** **ситуаций,** **обеспечение** **первичных** **мер** **пожарной** **безопасности»** |
| 9 | Закупка огнетушителей | Обеспечение противопожарной защиты объектов социальной сферы |
| 10 | Закупка пожарных сирен | Совершенствование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях |
| 11 | Закупка мегафонов | Обеспечение скоординированных действий населения в случае возникновения ЧС |
| 12 | Контроль технического состояния пожарных рукавов, гидрантов и мотопомпы | Обеспечение надлежащего состояния указанных объектов |
| 13 | Содержание территории противопожарных водоемов, ремонт дамбы | Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов |
| 14 | Периодическая проверка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Предупреждение пожаров в здании СДК д. Костюнькино |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Проведение профилактических мероприятий с населением | Предупреждение пожаров в личных подворьях граждан, местах отдыха, в лесах |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Развитие** **сельского** **хозяйства** **сельского** **поселения** **Артюшкино»** |
| 16 | Выплата на содержание крупного рогатого скота | Сохранение численности поголовья крупного рогатого скота |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Основные** **направления** **Молодежной** **политики,** **развитие** **физической** **культуры** **и** **спорта»** |
| 17 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан во время летних каникул; трудовое воспитание; профориентационная подготовка; благоустройство территории. |
| 18 | Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. | Стимулирование населения к участию в проводимых спортивных мероприятиях поселения |
| 19 | Содержание спортивных объектов на территории поселения | Эксплуатация спортивных объектов и сооружений согласно требованиям безопасности |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Организация** **досуга** **услугами** **культуры** **и** **библиотечного** **обслуживания** **населения** **в** **сельском** **поселении** **Артюшкино»** |
| 20 | Организация тепло- и электроснабжения | Обеспечение зданий культуры теплом и электроэнергией |
| 21 | Заключение договоров с организациями на осуществление технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства и пожарной сигнализации | Обеспечение зданий культуры теплом и электроэнергией |
| 22 | Обеспечение трудоустройства оператора котельной и соответствие его требованиям квалификации | Безопасность эксплуатации объектов газового оборудования |
| 23 | Проведение культурных мероприятий | Организация содержательного досуга населения, вовлечение граждан всех возрастов в культурную жизнь поселения |
| 24 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры | Выявление количественного показателя удовлетворенности и качественного |
| 25 | Перечисление межбюджетных трансфертов | Выполнение обязательств, отнесенных к вопросам местного значения |

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2021 год составили 2182,6 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 2021,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Расходы** **бюджета** **поселения,** **тыс.** **руб.** **за** **2021** **год** | **Исполнение,** **%** |
| **план** | **факт** |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Обеспечение** **эффективного** **осуществления** **полномочий** **Администрацией** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области»** | **1193,4** | **1193,4** | **100** |
| 1 | Своевременная выплата заработной платы работникам Администрации и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды | **1009,7** | **1009,7** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение наличия телефонной связи и сети Интернет | 25,6 | 25,6 |  |
| 3 | Обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, необходимого для работы Администрации | 51,4 | 51,4 |  |
| 4 | Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью Администрации | 4,1 | 4,1 |  |
| 5 | Закупка и оплата материальных запасов. | 102,6 | 102,6 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Защита** **населения** **и** **территории** **от** **чрезвычайных** **ситуаций,** **обеспечение** **первичных** **мер** **пожарной** **безопасности»** | **19** | **19** | **100** |
| 6 | Закупка огнетушителей | 0 | 0 |  |
| 7 | Закупка пожарных сирен | 0 | 0 |  |
| 8 | Закупка мегафонов | 0 | 0 |  |
| 9 | Материальное обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 10 | Периодическая проверка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 7,2 | 7,2 |  |
| 11 |  | Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной безопасности | 19,0 | 19,0 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Развитие** **сельского** **хозяйства** **сельского** **поселения** **Артюшкино»** | **97,9** | **88,9** | **90** |
| 12 | Выплата на содержание крупного рогатого скота | 70,5 | 61,5 |  |
|  | Обработка карантинных сорняков | 27,4 | 27,4 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Основные** **направления** **Молодежной** **политики,** **развитие** **физической** **культуры** **и** **спорта»** | **22,1** | **22,1** | **100** |
| 13 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | 18,2 | 18,2 |  |
| 14 | Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. | 3,9 | 3,9 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Организация** **досуга** **услугами** **культуры** **и** **библиотечного** **обслуживания** **населения** **в** **сельском** **поселении** **Артюшкино»** | **850,2** | **698,2** | **82,12** |
| 15 | Организация тепло- и электроснабжения | 175 | 175 |  |
|  | Вывоз ТКО | 4,2 | 4,2 |  |
| 16 | Организация технического обслуживания и ремонта объектов | 51,4 | 51,4 |  |
| 17 | Обеспечение трудоустройства оператора котельной и соответствие его требованиям квалификации | 62,6 | 62,6 |  |
| 18 | Проведение культурных мероприятий | 8 | 8 |  |
| 19 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры |  | - |  |
| 20 | Перечисление межбюджетных трансфертов | 549 | 397 |  |

**Сведения** **о** **составе** **и** **значениях** **целевых** **показателей** **(индикаторов)** **Программы** **в** **2021** **г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Ед.** **изм.** | **2021** | **Степень** **достиже** **ния** **целевых** **индикат** **оров,** **%** |
| **План** | **Факт** |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Обеспечение** **эффективного** **осуществления** **полномочий** **Администрацией** **сельского** **поселения** **Артюшкино** **муниципального** **района** **Шенталинский** **Самарской** **области»** |
| 1 | Исполнение программных мероприятий | % |  | 92,6 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Защита** **населения** **и** **территории** **от** **чрезвычайных** **ситуаций,** **обеспечение** **первичных** **мер** **пожарной** **безопасности»** |
| 2 | Состояние источников противопожарного водоснабжения | балл | 8 | 8 | 100% |
| 3 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в учреждениях | шт. | 12 | 12 |  |
| 4 | Количество профилактических мероприятий по пропаганде и предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций с населением | шт. | 4 | 4 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Развитие** **сельского** **хозяйства** **сельского** **поселения** **Артюшкино»** |
| 5 | Количество граждан, получивших субсидию на содержание крупного рогатого скота | чел. | 0 | 0 |  |
| 6 | Сумма выплаты на одну голову | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 7 | Численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров) | гол. | 89(47) | 89(42) |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Основные** **направления** **Молодежной** **политики,** **развитие** **физической** **культуры** **и** **спорта»** |
| 8 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. | 3 | 6 |  |
| 9 | Обеспеченность условий для развития на территории занятий массовой физической культурой и спорта | чел. | 3 | 3 |  |
| 10 | Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культуры и спортом. | шт. | 15 | 15 |  |
| 11 | Состояние благоустройства поселения | балл | 5 | 5 |  |
| **Муниципальная** **подпрограмма** **«Организация** **досуга** **услугами** **культуры** **и** **библиотечного** **обслуживания** **населения** **в** **сельском** **поселении** **Артюшкино»** |
| 12 | Состояние материально-технической базы учреждений культуры | % | 90 | 90 |  |
| 13 | Обеспеченность энергетическими и тепловыми ресурсами | % | 100 | 100 |  |
| 14 | Квалификация кадров | чел. | 1 | 1 |  |
| 15 | Количество зрителей на культурных мероприятиях | чел. | 60 | 60 |  |
| 16 | Уровень удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры | балл | 8 | 8 |  |
| 17 | Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов | тыс. руб. | 549 | 397 |  |

**Глава** **сельского** **поселения** **Артюшкино**   **О.В. Зайцева**